**муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 218»**

Социально-психологическая служба

Согласованно

Председатель ППк, зам. директора

Целуйкина И.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата\_\_\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_.2021 год

Протокол ППк №\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_\_г.

**Дорожная карта**

по реализации проекта   
**«Психолого-медико-педагогическая помощь субъектам образовательных отношений в посткризисный период в условиях общеобразовательных организаций. Факторный анализ»**

в МАОУ СОШ №218

2021-2022 учебный год

с4 по 11 класс

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сроки исполнения** | **Мероприятие** | **Отметка о выполнении/отвественный** |
|  | 03.09.2021 | Проведение ППк по реализации проекта **«Психолого-медико-педагогическая помощь субъектам образовательных отношений в посткризисный период в условиях общеобразовательных организаций. Факторный анализ»** | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 03.09.-30.09.2021 г. | Заполнение классными руководителями факторного анализа | Классные руководители |
|  | 06.09.2021 | Онлайн семинар для педагогов «Факторный анализ. Возможности и перспективы в работе классного руководителя» | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 28.09.2021 г. | Онлайн конференция с родителями  в контексте реализации проекта **«Психолого-медико-педагогическая помощь субъектам образовательных отношений в посткризисный период в условиях общеобразовательных организаций. Факторный анализ»**  «Профилактика суицидальных намерений у детей и подростков» | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | С 29.09.2021 г. | Посещение родителями уроков (в присутствии заместителя директора) | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 27.09. – 30.10.2021 г. | Проведение психолого-педагогической диагностики в рамках факторного анализа | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 28.10.2021 г. | ППк. Подведение итогов заполнения классными руководителя Факторного анализа. | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 27.09. - 30.09.2021 г. | Проведение уроков психологии «Мое поведение – мое лицо» | Гетман Н.В. |
|  | 02.10. 2021г.- 30.10.2021 | Проведение тимбилдинга «Мои права, мои обязанности».  По классам | Администрация ОО  **ОБУЧАЮЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ,**  Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) Иванова И.Г. (социальный педагог), Лаборант Михайлов И.В., классные руководители |
|  | 06.10.2021 г. | Размещение на сайте ОО информации в разделе Родительская Академия – рекомендации, статьи | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой), Лаборант Михайлов И.В. |
|  | 07.10.2021 г. | В рамках родительской Академии проведение клуба для пап «Мужской разговор о главном! – поведение подростка и роль папы» | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой),  Лаборант Михайлов И.В. |
|  | 18. – 30. 10.2021 г. | Предоставление классным руководителям (родителям) анализа психологической диагностики, определение детей «группы риска" и разработка программа социально-психологического сопровождения | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 28.10.2021 г. | В рамках родительской Академии проведение родительского клуба для мам «Между нами девочками. Роль мамы в воспитании подростка» | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 04.11.2021 | ППк. Определение группы риска и направления работы с ней всеми участниками образовательных отношений. (по итогам факторного анализа и диагностики) | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 04.11.-30. 11.2021 г. | Заполнение классными руководителями факторного анализа | Классные руководители |
|  | 1 четверть | Работа с «группой риска», с группой «под наблюдением» (единая программа сопровождения- классный руководитель, родитель/законный представитель, педагог-психолог) | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | С 15.11-30.11.2021 | Тематическая социально-психологическая неделя «Мои права, мои обязанности» с участие представителей службы медиации | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой), Иванова И.Г. (социальный педагог) |
|  | 08.11-30.11.2021 г. | Проведение психолого-педагогической диагностики в рамках факторного анализа | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 30.11.2021 г. | Предоставление классным руководителям (родителям) анализа психологической диагностики, определение детей «группы риска" и разработка программа социально-психологического сопровождения | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 2 четверть | Работа с «группой риска», с группой «под наблюдением» (единая программа сопровождения- классный руководитель, родитель/законный представитель, педагог-психолог) | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 06.12.2021 г. | ППк. Подведение итогов заполнения классными руководителя Факторного анализа. Анализ динамики реализации программы индивидуального сопровождения детей «группы риска» и группы «под наблюдением» | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 10.01.-30.01.2022 г. | Заполнение классными руководителями факторного анализа | Классные руководители |
|  | 10.01-04.02.2022 г. | Проведение психолого-педагогической диагностики в рамках факторного анализа | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 31.01.2022 г. | Предоставление классным руководителям (родителям) анализа психологической диагностики, определение детей «группы риска" и разработка программа социально-психологического сопровождения | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 07.02.2022 г. | ППк. Подведение итогов заполнения классными руководителя Факторного анализа. Анализ динамики реализации программы индивидуального сопровождения детей «группы риска» и группы «под наблюдением» | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 08.02.2022 г. | Предоставление классным руководителям (родителям) анализа психологической диагностики, определение детей «группы риска" и разработка и дополнение программы социально-психологического сопровождения | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 3 четверть | Работа с «группой риска», с группой «под наблюдением» (единая программа сопровождения- классный руководитель, родитель/законный представитель, педагог-психолог) | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 14.03.2022 г. | ППк. Анализ динамики реализации программы индивидуального сопровождения детей «группы риска» и группы «под наблюдением» | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 01.04-30.04.2022 г. | Заполнение классными руководителями факторного анализа | Классные руководители |
|  | 01.04-30.04.2022 г. | Проведение психолого-педагогической диагностики в рамках факторного анализа | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 30.04.2022 г. | Предоставление классным руководителям (родителям) анализа психологической диагностики, определение детей «группы риска" и разработка программа социально-психологического сопровождения | Классные руководители, Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 30.04.2022 г. | ППк. Подведение итогов заполнения классными руководителя Факторного анализа. Анализ динамики реализации программы индивидуального сопровождения детей «группы риска» и группы «под наблюдением» | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 4 четверть | Работа с «группой риска», с группой «под наблюдением» (единая программа сопровождения- классный руководитель, родитель/законный представитель, педагог-психолог) | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 25.05.2022 г. | ППк. Подведение итогов заполнения классными руководителя Факторного анализа. Анализ динамики реализации программы индивидуального сопровождения детей «группы риска» и группы «под наблюдением». Подведение итгов и перспективное планирование | Председатель ППк, зам. директора  Целуйкина И.А., Гетман Н.В., классные руководители |
|  | 31.05.2022 г. | Онлайн семинар для педагогов «Факторный анализ. Возможности и перспективы в работе классного руководителя. Итоги работы» | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |
|  | 01.06.2022 г. | Онлайн конференция с родителями  в контексте реализации проекта **«Психолого-медико-педагогическая помощь субъектам образовательных отношений в посткризисный период в условиях общеобразовательных организаций. Факторный анализ»**  «Важность раннего выявления предрасположенности детей к асоциальному поведению » | Гетман Н.В. (руководитель социально-психологической службой) |